Утвержден приказом

№ ___  от «__» ___________ 2019 г.

Директор МБОУ Селитьбенская СШ

_________________/Целюнова А.Б./

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

МБОУ Селитьбенская СШ в 2020 году"

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Выход, документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов ГИА 2019 года: составление отчёта на конец года, анализа учебно-методической работы и направление в УО АСМР Сосновского р-на. | июнь 2019 года август 2019 г. |  | 1.Результаты ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам. 2. Сравнительный анализ результатов ГИА по итогам трёх лет. 3. Выступление с анализом результатов ГИА на августовском педагогическом совете. |
| 2 | Назначение ответственного координатора и оператора ГИА - 2020 | сентябрь 2019г. | Директор школы | Приказ |
| 3 | Планирование работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса. Составление «дорожной карты на 2020 г.» и оформление соответствующей ссылки на сайте школы. |  | Зам. дир. по УВР Гусева Н.Г. Отв. за сайт Золотов А.А. | 1.План мероприятий ГИА-9. 2. Рассмотрение на педсовете. |
| 4 | Формирование базы данных о выпускниках 9 класса. |  | Классный руководитель Никитин В.Р. | Банк персональных данных выпускников 9 класса. |
| 5 | Создание пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ. Пополнение банка нормативных документов по проведению ГИА в 2019-2020 учебном году документами федерального, регионального и муниципального уровней. | В течение года (по мере необходимости) | Зам. дир. по УВР Гусева Н.Г. Отв. за сайт Золотов А.А. | 1.Папки нормативно-правовых документов по уровням: А) федеральный Б) региональный В) муниципальный в печатном виде и на сайте школы. |
| 6 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 |  |  | Протокол ознакомления с учащимися, родителями (опекунами). |
| 7 | Ознакомление учителей, учащихся, родителей с нормативно-правовой документацией о проведении государственной аттестации в 2019-2020 уч. году. | В течение года | Зам. дир. по УВР Гусева Н.Г., классный руководитель Никитин В.Р. | Протокол ознакомления с документами на педсоветах, совещаниях при директоре, родительских собраниях, классных часах. |
| 8 | Мониторинг подготовки уч-ся к ГИА по основным предметам (русский язык, математика) и предметов по выбору. | В течение года | Зам. дир. по УВР Гусева Н.Г. Учителя-предметники Аксёнова Л.С.., Чугунова И.Б., учителя-предметники | Результаты мониторинга и план индивидуальной коррекционной работы. |
| 9 | Оформление учителями – предметниками уголков с наглядными (съемными), дидактическими и информационными материалами по предметам учебного плана в рамках подготовки к итоговой аттестации. «Готовимся к экзаменам» и уголков в кабинетах «Как подготовиться к экзамену» | Ноябрь-декабрь | Учителя-предметники, зав. кабинетами | Функционирование постоянно действующих уголков по подготовке учащихся к ОГЭ. |
| 10 | Анализ уровня качества обученности уч-ся 9-го класса по итогам четвертей, полугодий, учебного года. | Октябрь - май | Зам. дир. по УВР Гусева Н.Г. классный руководитель Никитин В.Р. | Подведение итогов успеваемости. |
| 11 | Проверка классных журналов 9 и 11 классов. | По окончании каждой четверти | Зам. дир. по УВР Гусева Н.Г. | Запись в журнале |
| 12 | Представление сведений о привлекаемых специалистах и общественных наблюдателях | По запросу УО АСМР | Ответственный координатор, оператор. | Заполнение бланков, форм РИС. |
| 13 | Собеседование с выпускниками об экзаменах по выбору итоговой аттестации, о выборе путей продолжения образования | Январь, февраль. | Классный руководитель | Письменный опрос, заявление. |
| 14 | Организация и проведение итогового собеседования как условия допуска к ГИА-9. | Сентябрь-февраль | Зам. дир. по УВР Гусева Н.Г., Члены организационной комиссии, предметной комиссии, учитель русского языка Чугунова И.Б. | - Создание нормативно-правовой базы. - Заявления учащихся. - Проведение пробного итогового собеседования. - Организация необходимых условий для проведения итогового собеседования. - Проведение в установленные сроки. - Ознакомление с результатом. - Анализ проделанной работы на педсовете. |
| 15 | Планирование и осуществление учителями – предметниками системы повторения учебного материала по предметам в соответствии с содержательными линиями тренировочных тестов и контрольно-измерительными материалами (КИМ) | В течение года (по мере необходимости) | Учителя-предметники | Диагностический материал по предмету и индивидуальная карта подготовки учащихся |
| 16 | Проведение пробных (тренировочных) работ по предметам с использованием тренировочных и диагностических работ с сайта СтатГрад. | ноябрь, февраль, апрель | Зам. дир. по УВР, учителя-предметники | Анализ тренировочных работ с последующей коррекцией ЗУНов |
| 17 | Организация работы с выпускниками с целью их адаптации к условиям проведения итоговой аттестации | Февраль-май | Классный руководитель | Классные часы, индивидуальные беседы. |
| 18 | Составление расписания консультаций для подготовки к экзаменам. | апрель | Зам. дир. по УВР Гусева Н.Г | Расписание консультаций. |
| 19 | Оформление стенда в вестибюле школы «ГИА – 2020» | Январь февраль | Зам. дир. по ВР Зайцева Н.А., | Стенд. |
| 20 | Ознакомление учащихся и их родителей с расписанием экзаменов | Май | Классные руководители. | Информация на сайте школы. Протоколы собраний. |
| 21 | Педсовет о допуске учащихся 9 классов к ГИА. | Май | Директор школы | Приказ |
| 22 | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки РФ | май-июнь | Директор школы | Протоколы ознакомления с результатами. |
| 23 | Педсовет о завершении итоговой аттестации | Июнь | Директор школы | Протокол |
| 24 | Оформление документации по выдаче аттестатов, классных журналов и личных дел учащихся | Июнь | Делопроизводитель, члены комиссии, классные руководители. |  |
| 25 | Формирование отчетов о результатах ГИА | Июнь | Директор школы, зам. дир. по УВР | Отчёты, аналитические справки. |
| 26 | Анализ результатов проведения итоговой государственной аттестации | Июнь | Зам. дир. по УВР | Протокол педсовета и информационная справка. |

Составила зам. дир. по УВР /Гусева Н.Г./ _________